Администрация Новоладожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2012 г.                                                                                                                      № 402

| О внесении изменений в приложение № 1 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоладожского городского поселения на 2010-2015гг, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения от 22.07.2011г. № 243 |  |
| --- | --- |

В соответствии с федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации в части создания условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры МО Новоладожское городское поселение

постановляю:

1.  Изложить приложение № 1 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоладожского городского поселения на 2010-2015гг, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения от 22.07.2011г. № 243 в следующей редакции согласно приложению.

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Г.Ф. Киселевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации                                                                                                 С.В. Гордин

| Приложение № 1 к Программе План реализации мероприятий программы |
| --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые результаты | Дата исполнения | Сумма, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Система водоснабжения |
| 1.1.1 | Подсыпка самотечных труб Ø 300м -2шт. I подъём | Ликвидация просадки труб забора воды с реки | 2014 г. | 100 ,0 |
| 1.1.2 | Ремонт оголовка 1 подъём | Устранение механических повреждений | 2014 г. | 700 ,0 |
| 1.1.3 | Установка рыбозащитных сооружений | Устранение попадания рыбы в трубопровод | 2014 г. | 500,0 |
| 1.1.4 | Санитарно - защитные зоны – проект |  | - | 120,0 |
| 1.1.5 | Установка пожарной сигнализации Ст.ВОС II подъём | Предупреждение о пожароопасных ситуациях | - | - |
| 1.1.6 | Замена оконных блоков (рам) 4500*2400 - 15шт.- зал осветл.и фильтрования. Косметический ремонт, замена светильников и электрооборудования | Ликвидация теплопотерь здания,улучшение освещенности помещений | 2013 г. | 225,0 |
| 1.1.7 | Прокладка водопровода по ул.Новая Слобода Ø 76 ул.Коммунальная Ø110 L 950 п.м. | Улучшение водоснабжения жилого фонда и КОС |  | 405,0 |
| 1.1.8 | Ремонт баков хранилищ коагулянта |  |  | 55,0 |
| 1.1.9 | Реконструкция водопровода по ул.Пескова (выход с территории СРЗ) Ø 110 | Улучшение обслуживания и ремонта водопроводной сети |  | 210,0 |
| 1.1.10 | Башня водонапорная - замена бака | Ликвидация потерь воды |  | 200,0 |
| 1.1.11 | Замена ВК на перекрёстке ул.Черокова и пр.К.Маркса, с установкой запорной арматуры | Улучшение обслуживания запорной арматуры |  | 80,0 |
| 1.1.12 | Замена водопровода в мр-не "Северный" д.21 Ø110-20п.м. Задвижка - Ø100 |  |  | 30,0 |
| 1.1.13 | Прочистка ливневой канализации от ВОС до завода "Лаконд" Ø 400мм L - 500п.м. | Улучшение работы системы ливневой канализации |  | 500,0 |
| 1.1.14 | Приобретение новых приборов в лабораторию ВОС и КОС – КФК | Высокая точность анализов питьевой воды | 2015 г. | 100,0 |
| 1.1.15 | Досыпка скорых фильтров - 4 шт. V≈ 80м³ | Улучшение качества воды |  | 300,0 |
| 1.1.16 | Разработка проекта по строительству ЛОС для очистки промывных вод. | Возможность использования промывной воды для питьевых нужд, экономия воды | 2015 г. | 900,0 |
| 1.1.17 | Приобретение и замена 4-х гидравлических задвижек Ø 500 для фильтров |  |  | 200,0 |
| 1.1.18 | Приобрести насос для промывки РЧВ, Водозабор ЦМФ - 50-10 |  |  | 76,0 |
| 1.1.19 | Приобрести насос D 320/50 |  |  | 170,0 |
| 1.1.20 | Прокладка водопровода Ø 100 ул.Октябрьская 200 м.п. | Улучшение водоснабжения ул. Октябрьская, выход с территории бывшего рыбколхоза | 2012 г. | 170,0 |
| 1.1.21 | Прокладка магистрального водопровода Ø 315 L - 2500 п.м. от станции ВОС до ул.Ленинградской | Замена старой нитки основного водовода ,улучшение водоснабжения города | 2015 г. | 2000,0 |
| 1.1.22 | Демонтаж водопроводных колонок с последующим подключением жилых домов к городскому водопроводу | Надежное водоснабжение жилого фонда |  | 18 шт. |
| 1.1.23 | Замена водоводов через Старый и Новый каналы |  |  | 1350,0 |
|  | Система водоотведения |
| 1.2.1 | Замена воздуходувок - 1шт.1А-32-50-2А на КОС |  |  | 200,0 |
| 1.2.2 | Кровля - 344м² - капитальный ремонт – КОС | Ликвидация протечек |  | 500,0 |
| 1.2.3 | Замена оконных рам - 20 шт. 150*180 – КОС | Уменьшение теплопотерь здания | 2014 г. | 225,0 |
| 1.2.4 | Ремонт приёмной камеры ст.КОС |  | 2013 г. | 31,0 |
| 1.2.5 | Замена задвижек песколовок - 4шт Ø150 – КОС |  | 2012 г. | 12,0 |
| 1.2.6 | Приобрести,установить насос ФГ - 250м³/ч -1 шт |  |  | 100,0 |
| 1.2.7 | Установка преобразователя частотного 45 кВт на КОС | Экономия электроэнергии | 2012 г. | 210,0 |
| 1.2.8 | Приобрести устройство для прочистки труб "Крот" и R 750 | Уменьшение сроков ликвидации забивки трубопроводов | 2012 г. | 120,0 |
| 1.2.9 | Капитальный ремонт - электрооборудование станция перекачки "Северная" | Надежность работы электооборудования | 2014 г. | 100,0 |
| 1.2.10 | Носос "Иртыш" – приобрести, установить - 1 шт. |  |  | 80,0 |
| 1.2.11 | Установка пожарной сигнализации | Предупреждение о пожароопасных ситуациях | 2012 г. | - |
| 1.2.12 | Разработать проект санитарно-защитной зоны |  | Не требуется |
| 1.2.13 | Устройство системы канализации у домов 40,40а ул. Садовая | Ликвидация зависимости от РЭД |  | 40,0 |
| 1.3 | Система теплоснабжения |
| 1.3.1 | Замена тепловых сетей по пер. Кузнечный Ø219 L -350 п.м. | Улучшение теплоснабжения,уменьшение теплопотерь | 2011 г. | 1750,0 |
| 1.3.2 | Замена тепловых сетей по ул.Северная д.5-д.19 Ø159 - L - 700 п.м. |  |  | 1000,0 |
| 1.3.3 | Замена тепловых сетей м-он "В" д.26,- д.16 Ø159 | Улучшение теплоснабжения |  | 200,0 |
| 1.3.4 | Подключение жилых домов пр.К.Маркса д.43,56,58 от ул 1 Мая Ø108, L-600 п.м. прокладка теплосети | Улучшение теплоснабжения |  | 800,0 |
| 1.3.5 | Изоляция трубопровода тепловой сети Ø426 L-5900 п.м.; Ø250 L-3200 п.м.; Ø 219 L-2900 п.м. ; Ø 159 L-1900 п.м. | Уменьшение теплопотерь | 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | 700,0 2800,0 4000,0 6500,0 |
| 1.3.6 | Замена тепловых сетей: ул.Молодёжная, пер.Суворова Ø 89 L-850 п.м. | Улучшение теплоснабжения |  | 500,0 |
| 1.3.7 | Замена тепловых сетей : Лесничество Ø 89 L-700 п.м. | Улучшение теплоснабжения |  | 770,0 |
| 1.3.8 | Установка пожарной сигнализации Центральная газовая котельная | Предупреждение о пожароопасных ситуациях | 2013,0 | - |
| 1.3.9 | Остекление проёмов - 425м² - центральнвя котельная | Уменьшение теплопотерь здания | 2013 г. | 930,0 |
| 1.3.10 | Подключение ЦК непосредственно от НЛЭС от ПС - 227 для обеспечения надёжности электроснабжения | Надежность работы центральной котельной | 2015 г. | 10000,0 |
| 1.3.11 | Центральная газовая котельная Установка частотных преобразователей для экономии эл.энергии: Подпитывающие насосы Питательные насосы Дымососы Вентиляторы Рециркуляционные насосы | Экономия электроэнергии |  |  |
| 1.3.12. | Замена угольных котлов на котельной «Озерная» |  | 2011 г. | 970,0 |
| 1.3.13 | Усиление наружных конструкций БАГВ - 2шт. |  | 2014 г. | 700,0 |
| 1.3.14 | Строительство блок-модульной газовой котельной мощностью 3Мвт на ул. Северной | Закрытие угольных котельных «Озерная» и «Северная» | 2013 г. | 16000,0 |
| 1.3.15 | Замена центральной теплосети дм. 426 мм на трубы в ППУ | Долговечность службы трубопроводов и минимум теплопотерь | - | - |
| 1.4 | Баня |  |
| 1.4.1 | Установка пожарной, охранной сигнализации | Предупреждение о пожароопасных ситуациях |
| 1.4.2 | Отремонтировать кровлю | Устранение протечек |
| 1.4.3 | Капитальный ремонт вентиляции | Улучшение микроклимата в помещениях |
| 1.4.4 | Капитальный ремонт потолка (плиты перекрытия) | Ликвидация аварийной ситуации |
| 1.4.5 | Капитальный ремонт женской парилки |  |
| 1.5 | Система электроснабжения | Надежность электроснабжения |
| 1.5.1 | Реконструкция ЛЭП10 кВ общей протяженностью 30км Реконструкция РП 10кВ -2 шт |  |
| 1.5.2 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 60км Строительство ТП 10/0,4 кВ типа БКТПБ – 14 шт Реконструкция закрытых ТП 10/ 0,4 (ЗТП) – 6 шт |  |
| 1.5.3 | Реконструкция ПС 110кВ №227 |  |
| 1.5.4 | Установка средств связи и телемеханизация ПС 110кВ №227, РП 10кв, ЗТП и секционирующих пунктов 10кВ |  |
| 1.5.5 | Строительство здания для объединенной диспетчерской группы (ОДГ) Волховского РЭС |  |
| 1.6 | Система газоснабжения |  |
| 1.6.1 | Заказ проекта и строительство газопровода низкого давления на мр-н «Южный» и ул. Садовая | Обеспечение природным газом жителей мр-на на нужды приготовления пищи |
| 1.6.2 | Заказ проекта и строительство газопровода для подключения старой части города к природному газу. | Обеспечение природным газом на нужды приготовления пищи |

| ПЛАН |
| --- |
| реализации мероприятий программы по жилому фонду |
| г. Новая Ладога |
| № п/п | Наименование мерприятий | Стоимость | год выполнения | Ожидаемые результаты |
|  | Мероприятия по реконструкции и модернизации сетей инфраструктуры систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по жилым домам город Новая Ладога. Ответственный исполнитель ООО «Жилищный Сервис» |  |  | Обеспечинее стабильным водоснобжением жилых домов |
| 1 | Замена системы водоснабжения |  |  |  |
| 1.1 | Замена стояков ХВС (жилой фонд 49 шт.) | 344 191,00 | 2010 |  |
| 1.2 | Замена трубопроводов водоснабжения в подвальном помещении (стояки и лежаки) к дому № 1 по микрорайону "В" | 99 926,00 | 2010 |  |
| 1.3 | Замена трубопроводов водоснабжения в подвальном помещении (стояки и лежаки) дома № 2 по микрорайону "В" | 77 700,00 | 2010 |  |
| 1.4 | Замена системы водоснабжения в доме № 2 по ул. Новая Слобода | 31 775,00 | 2010 |  |
| 1.5 | Замена системы водоснабжения в доме № 5 ул. Черокова | 4 818,00 | 2010 |  |
| 1.6 | Замена системы водоснабжения в доме № 46 по пр. К.Маркса | 99 590,00 | 2010 |  |
| 1.7 | Замена трубопроводов водоснабжения в доме № 14 по микрорайон "В" | 6 797,00 | 2010 |  |
| 1.8 | Замена трубопроводов водоснабжения в доме № 21 по микрорайон "В" | 5 800,00 | 2010 |  |
| 1.9 | Замена трубопроводов водоснабженрия к дому № 9-а по ул. 1-го Мая | 57 453,00 | 2010 |  |
| 1.10 | Замена трубопроводов водоснабженрия к дому № 5 по пер. А. Невского | 36 103,00 | 2010 |  |
| 1.11 | Замена стояков ХВС (жилой фонд 81 шт.) | 660 830,00 | 2011 |  |
| 1.12 | Замена трубопроводов водоснабжения в доме № 1 по микрорайон "Ю" | 6 656,00 | 2011 |  |
| 1.13 | Замена трубопроводов водоснабжения в доме № 10 по микрорайон "Ю" | 5 235,00 | 2011 |  |
| 1.14 | Замена трубопроводов водоснабжения в доме № 20 по микрорайон "Ю" | 5 710,00 | 2011 |  |
| 1.15 | Замена трубопроводов водоснабжения в доме № 8 по микрорайон "Ю" | 3 725,00 | 2011 |  |
| 1.16 | Замена трубопроводов водоснабжения в доме № 20 по ул. Пионерская | 6 400,00 | 2011 |  |
| 1.17 | Замена трубопроводов водоснабженрия к дому № 2-а по ул. М. Горького | 42 640,00 | 2011 |  |
| 1.18 | Замена трубопроводов водоснабженрия к дому № 7-а по ул. М. Горького | 11 340,00 | 2011 |  |
| 1.19 | Замена трубопроводов водоснабженрия к дому № 4 по ул. Северная | 23 940,00 | 2011 |  |
| 1.20 | Замена трубопроводов водоснабженрия к дому № 24 по пер. Озерной | 46 376,00 | 2011 |  |
| 2 | Замена коммуникаций системы отопления на внутри дворовых и общих внутри домовых территориях. |  |  |  |
| 2.1 | Замена трубопроводов отопления в подвальном помещении (стояки и лежаки) к дому № 2 микрорайону "В" | 43 977,00 | 2010 |  |
| 2.2 | Замена трубопроводов отопления в подвальном помещении (стояки и лежаки) дома № 9 по микрорайону "В" | 44 884,00 | 2010 |  |
| 2.3 | Замена трубопроводов отопления в подвальном помещении (стояки и лежаки) дома №11 по ул. Суворова | 33 953,00 | 2010 |  |
| 2.4 | Замена трубопроводов отопления в подвальном помещении (стояки и лежаки) дома №2 по ул. Суворова | 78 000,00 | 2010 |  |
| 2.5 | Замена трубопроводов отопления в подвальном помещении (стояки и лежаки) дома №24 по пер. Озерному | 37 531,00 | 2010 |  |
| 2.6 | Замена трубопроводов отопления в доме № 10 по микрорайон "В" | 8 399,00 | 2011 |  |
| 2.7 | Замена трубопроводов отопления в доме № 25 по микрорайон "В" | 23 000,00 | 2011 |  |
| 2.8 | Замена трубопроводов отопления в доме № 8 по микрорайон "Ю" | 15 254,00 | 2011 |  |
| 3 | Замена системы водоотведения |  |  |  |
| 3.1 | Устройство наружной системы канализации в доме №18 по ул. Наб. Ладожской флотилии | 13 660,00 | 2010 |  |
| 3.2 | Замена канализационных стояков | 52 729,53 | 2011 |  |
| 3.3 | Замена труб канализации в подвале в доме №11 по ул. Суворова | 123 351,00 | 2011 |  |
| 3.4 | Устройство внутренней системы канализации в доме № 40 по ул.Садовая | 36 890,00 | 2011 |  |
| 4 | Сбор и размещение твердых бытовых отходов |  |  |  |
| 4.1 | Организация регулярной уборки дворовых территорий, участков улиц пилегающих к многоквартирным жилым домам, с использованием современной технологии и техники |  | 2012-2015 |  |
| 4.2 | Ликвидация несанкционированных свалок на дворовых территориях и участках улиц прилегающих к многоквартирным жилым домам |  | 2012-2015 |  |
| 4.3 | Строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих и перспективных местах застройки |  | 2012-2015 |  |
| 4.4 | Приобретение современной техники, освоение и использование прогрессивных технологий сбора и транспортировки ТБО |  | 2012-2015 |  |
| 4.5 | Осуществление экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на дворовых территориях и участках улиц прилегающих к многоквартирным жилым домам |  | 2012-2015 |  |