## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении программы «Дороги Новоладожского городского поселения на 2016 год»
по подпрограмме «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения
Новоладожского городского поселения на 01.01.2017 г.
тыс. руб.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, | Объем финансирования в 2016 году за счет средств:
|  | Всего | Утверждено | Утверждено |  | Всего | Исполнено
|  |  | областной бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет
| ВСЕГО: | 6012.52 | 3826 |  | 2186.52 | 4472.1082 | 3590.9575 | 881.1507
в том числе по подпрограммам:
1 | Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения Новоладожского городского поселения, всего: | 5512.52 |  | 3826 | 1686.52 | 4109.7281 | 3590.9575 | 518.7705
1.1. | Ремонт автомобильных дорог, всего: | 5362.52 |  | 3826 | 1686.52 | 4014.7881 | 3590.9575 | 423.8306
в том числе по объектам:
1.1.1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги пл. Кирова | 1772.5435 |  | 930.2 | 842.3435 | 998.3055 | 898.4749 | 99.8306
1.1.2. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги ул. Ленинградская | 3265.9765 |  | 2895.8 | 370.1765 | 2692.4826 | 2692.4826 | 0
1.1.3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по пр. К.Маркса | 324 |  | 0 | 324 | 324 | 0 | 324
1.2.0 | Проверка сметной стоимости смет, лабораторное заключение | 150 |  | 0 | 150 | 94.94 | 0 | 94.94
2. | Повышениебезопасности дорожного движения и снижение дорожно- транспортного травматизма в МО Новоладожское городское поселение | 500 |  | 0 | 500 | 362.3801 | 0 | 362.3801
2.1. | Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно- транспортного травматизма, всего | 500 |  | 0 | 500 | 362.3801 | 0 | 362.3801
в том числе по объектам:
2.1.1. | Установка газонного металлического ограждения у ж/д №13 в м-не «А» | 107.3438 |  | 0 | 107.3438 | 107.3438 | 0 | 107.3438
2.1.2. | Установка предупреждающих дорожных знаков, «лежачих полицейских» | 362.6562 |  | 0 | 362.6562 | 238.42 | 0 | 238.42
2.1.3 | Устройство дорожной разметки осевых линий и пешеходных переходов | 30 |  | 0 | 30 | 16.6163 | 0 | 16.6163
Заместитель главы администрации _________________ А.П. Король
Е.Б. Гаврюшкин (81363)31900