Администрация Новоладожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“  14   “       июня    2013 г.                                                                                  №   291

О проведении Международного

шахматного фестиваля

« Ладожское  лето – 2013

Мемориал  Я.Д.Зиндера»

В связи с  проведением Международного шахматного фестиваля «Ладожское лето-2013» в г.Новая Ладога     с 23 июня   по 2  июля   2013 года

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.   Утвердить состав оргкомитета по проведению Международного шахматного  фестиваля

( Приложение № 1)

2.   Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Международного шахматного

фестиваля  « Ладожское  лето – 2013. Мемориал  Я.Д.Зиндера» ( Приложение № 2)

3.   Просить начальника  92  ОП  ОВД по Волховскому району  Кожемякина  А.В.

принять меры по обеспечению общественного порядка в дни проведения  фестиваля,

обеспечить патрулирование в местах   игры и проживания участников.

4.   Просить директора Новоладожских электрических  сетей ОАО «Ленэнерго»

Чехомова  Д.С.  и начальника УКТО  №4  г.Волхов  Бутенко М.И.  не проводить

ремонтные работы в период проведения Международного шахматного фестиваля

с 23 июня по 02 июля 2013 года в местах проведения игры.

5.  Контроль  исполнения  оставляю за собой.

Глава  администрации:                                                     С.В.Гордин

Приложение № 1

к постановлению  главы

администрации    НГП

№ 291   от 14.06.2013 г.

ОРГКОМИТЕТ

по проведению Международного шахматного фестиваля

« Ладожское  лето – 2013.  Мемориал Я.Д. Зиндера»

1. Гордин Сергей Викторович -  глава  администрации Новоладожского

городского поселения   -  председатель,

2. Колготин Геннадий Геннадьевич – Председатель  Комитета по  физической

культуре, спорту, и туризму Ленинградской

области – зам.председателя,

3.  Васина  Тамара Кирилловна – ведущий специалист  – зам председателя

4. Яковлев Анатолий Алексеевич – руководитель Шахматного клуба «Ладога»

5. Шнейвас Евгений Ефимович – председатель шахматной федерации

г.Новая Ладога

6.  Борисова Татьяна Георгиевна – ведущий специалист  по спорту

МО «Волховский муниципальный район».

7.  Тараканова Татьяна Алексеевна – директор Дома Культуры

8. Куликов Владимир Георгиевич  – секретарь фестиваля, судья республиканской

категории

Приложение № 2

к  постановлению  главы

администрации    НГП

№ 291   от  14.06.2013 г.

План мероприятий

по подготовке и проведению  Международного шахматного фестиваля

«Ладожское лето – 2013. Мемориал Я.Д. Зиндера»

23 июня –  2 июля .2013г.

| № | Наименование мероприятия | сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и утвердить положение и другие документы по проведению Международного шахматного фестиваля | до 01.06.2013г. | Масляков С.Ю. Яковлев А.А. |
| 2. | Составить проект сметы расходов на организацию и проведение Международного шахматного фестиваля | до 10.06.2013г. | Яковлев А.А. Васина Т.К. |
| 3. | Подготовить материальную базу: шахматы, доски, часы, столы, стулья | до 15.06.2013г. | Куликов В.Г. Яковлев А.А. |
| 4. | Установить шахматные программы Swiss 5.5, Chess Asisstent. Подготовить ПК | до 01.07.2013г. | Куликов В.Г. |
| 5. | Решить вопрос о месте проведения Международного шахматного фестиваля | до 01.06.2013г. | Васина Т.К. |
| 6. | Подготовить информационные стенды | до 20.06.2013г. | Куликов В.Г. |
| 7. | Определить место размещения участников | до 15.06.2013г. | Васина Т.К. Яковлев А.А. |
| 8. | Определить место питания участников | до 20.06.2013г. | Яковлев А.А. |
| 9. | Определить состав судейской коллегии: - гл.судья - зам.гл.судьи - главный секретарь - судьи – 5 чел. | до 10.06.2013г. | Масляков С.Ю. |
| 10. | Подготовить бланки, записи партий, таблицы, ведомости, карточки участников | до 15.06.2013г. | Борисова Т.Г. |
| 11. | Комплектование состава Международного шахматного фестиваля. | до 10.06.2013г. | Масляков С.Ю. Куликов В.Г. |
| 12. | Приобрести призы, сувениры участникам Международного шахматного фестиваля | до 15.06.2013г. | Яковлев А.А. Куликов В.Г. |
| 13. | Обеспечить медицинское обслуживание с 23.06 по 02.07. 2013г. | договор до 15.06.2013 | Куликов В.Г. |
| 14. | Приобрести необходимые канцелярские и хозяйственные товары | до 20.06.2013г. | Куликов В.Г. |
| 15. | Организовать дежурство | с 23.06 по 02.07.2013г | Яковлев А.А. |