**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 июля 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение своих полномочий на 2016 год» |  |
| 1. | Приобретение и установка системы усиления сотовой связи | Не позднее 4 квартала 2016 года | Администрация Новоладожского городского поселения | Приобретена и установлена система усиления сотовой связи | Выполнен локальный сметный расчет |
| 1.1. | Подготовка локального сметного расчета на приобретение и установку системы усиления сотовой связи | 2 квартал 2016 года | Администрация Новоладожского городского поселения | Выполнен локального сметного расчета | Выполнен локальный сметный расчет |
| 1.2. | Подготовка и проведение конкурсных процедур  | 2-3 квартал 2016 года | Администрация Новоладожского городского поселения | Заключение муниципального контракта | Электронный аукцион не состоялся. Проведен запрос предложений 30.06.2016г. |
| 1.3. | Выполнение работ по приобретению и установке системы усиления сотовой связи | В соответствии с муниципальным контрактом, но не позднее декабря 2016 года | Подрядная организация | Выполнены работы по приобретению и установки системы усиления сотовой связи  | Выполнение работ будут проводиться в соответствии с заключенным муниципальным контрактами |
| 1.4. | Приемка выполненных работ | 4 квартал 2016 года | Администрация Новоладожского городского поселения | Подписания акта выполненных работ | Приемка выполненных работ планируется после окончания работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактам в 3-4 квартале 2016г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | На период выполнения мероприятий муниципальной программы, запланированных на 2016 год | Администрация Новоладожского городского поселения | Полное выполнение запланированных мероприятий. Наиболее эффективное освоение бюджетных средств | Проводится мониторинг муниципальной программы |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом | Администрация Новоладожского городского поселения | Приобретено оборудование и выполнены работы в полном объеме в установленные сроки | После приемки выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактам |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Новоладожского городского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Составлен отчет по освоению объемов и об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской областисостоянию на 01.07.2016г |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При образовании экономии субсидии, полученной в результате проведения конкурсных процедур(корректировка неиспользованных средств) | Администрация Новоладожского городского поселения | Эффективное использование бюджетных средств | Корректировка будет произведена в случае экономии денежных средств после проведения конкурсных процедур |

|  |
| --- |
| Глава администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Баранова) |